## Pendenzen
Pendenzenliste | [5 empty] | Heute
Vorlage von FrontierX für Architekten – architekten.frontierx.ch · Stand 28.09.2026
Projekt |  |  |  |  | Projekt-Nr.
Nr. | Datum erfasst | Thema | Was | Wer | Bis wann | Status | Bemerkung | Quelle (Sitzung Nr.)
1 | 2026-09-14 | Fenster | Muster der Fensterbeschläge der Bauherrschaft vorlegen | Arch. | 2026-09-25 | offen | Beispielzeile – vor dem Einsatz löschen | BS 04
2 | 2026-09-14 | Baueingabe | Rückfrage der Gemeinde zur Umgebungsgestaltung beantworten | Arch. | 2026-10-30 | in Arbeit | Beispielzeile – vor dem Einsatz löschen | BS 04
3 | 2026-08-31 | Kosten | Nachtragsofferte Baumeister prüfen und der Bauherrschaft vorlegen | BL | 2026-09-11 | erledigt | Beispielzeile – vor dem Einsatz löschen | BS 03

## Anleitung
So nutzen Sie die Pendenzenliste
Vorlage von FrontierX für Architekten – architekten.frontierx.ch · Stand 28.09.2026
Einrichten
1 | Tragen Sie oben Projekt und Projekt-Nr. ein. Die drei Beispielzeilen löschen Sie vor dem ersten Einsatz.
2 | Jede Pendenz erhält eine feste Nummer. Vergeben Sie Nummern nicht neu, auch wenn eine Pendenz erledigt ist. So bleiben Verweise in den Protokollen eindeutig.
Erfassen
1 | Was: eine Pendenz pro Zeile, als Auftrag formuliert (z. B. «Muster vorlegen», «Offerte prüfen»).
2 | Wer: genau eine verantwortliche Stelle, mit dem Kürzel aus der Teilnehmerliste des Protokolls.
3 | Bis wann: ein Datum. Ist es vorbei und die Pendenz nicht erledigt, färbt sich die Zeile rot.
4 | Status: offen, in Arbeit oder erledigt, aus der Liste gewählt. Erledigte Zeilen werden grau.
5 | Quelle: die Sitzung, in der die Pendenz entstanden ist, z. B. «BS 04» für Bausitzung Nr. 4.
6 | Neue Zeilen schreiben Sie direkt unter die letzte Zeile. In Excel wächst die Tabelle mit, samt Auswahlliste und Farben.
Auswerten
1 | Die Zeile unter dem Projekt zählt offene, laufende, überfällige und erledigte Pendenzen.
2 | Mit den Filterpfeilen in der Kopfzeile zeigen Sie zum Beispiel nur offene Pendenzen oder nur die einer Firma.
3 | Vor der Bausitzung: nach Status filtern (offen, in Arbeit) und die Liste als Beilage zum Protokoll versenden.
Passend dazu
Die Word-Vorlage für das Bausitzungsprotokoll und weitere Vorlagen finden Sie unter architekten.frontierx.ch/vorlagen/.
Diese Vorlage dürfen Sie in Ihrem Büro frei verwenden und anpassen. Vorlage von FrontierX für Architekten – architekten.frontierx.ch · Stand 28.09.2026.