## Prüfprotokoll
Prüfprotokoll KI-Devis-Entwurf
Vorlage von FrontierX für Architekten – architekten.frontierx.ch · Stand 28.09.2026
Für die Fachperson, die einen mit KI erstellten Devis-Entwurf prüft und freigibt. Ein Blatt pro Gewerk. Die KI liefert den Entwurf, freigegeben wird er von Ihnen.
| Projekt |  | Projekt-Nr.
| Gewerk, BKP |  | NPK-Kapitel
| Devis-Entwurf (Datei, Version) |  | Entwurf vom
| Erstellt mit (Programm, Agent) |  | Katalogjahr
| Prüfende Fachperson |  | Prüfdatum
Nr. | Prüfpunkt | Was prüfen | Ergebnis | Bemerkung, Korrektur | Visum
A | Grundlagen
1 | Planstand und Index | Welche Pläne mit welchem Index liegen dem Entwurf zugrunde? Stimmen sie mit dem gültigen Planstand überein? Liste im Blatt «Planstand».
2 | Katalogjahr | Entspricht das NPK-Katalogjahr je Kapitel dem Katalog in Ihrem Büroprogramm und den Vorgaben der Ausschreibung?
3 | Baubeschrieb | Welcher Stand des Baubeschriebs wurde verwendet? Ist es der aktuelle, inklusive der Entscheide der Bauherrschaft?
B | Leistungen
4 | Leistungen vollständig | Jeder Punkt des Baubeschriebs für dieses Gewerk hat eine Position. Keine Position ohne Grundlage in Plänen oder Baubeschrieb.
5 | Leistungsgrenzen zwischen Gewerken | Schnittstellen zu den angrenzenden Gewerken geklärt: nichts doppelt ausgeschrieben, nichts fehlt (z. B. Vorarbeiten, Anschlüsse, Schutz, Entsorgung).
6 | Eventualpositionen | Als Eventualpositionen bezeichnet, begründet und nicht zugleich als feste Position enthalten.
7 | Annahmen | Jede Annahme ist im Entwurf markiert und begründet. Ist sie fachlich vertretbar? Was klären Sie mit Bauherrschaft oder Fachplanung?
C | Mengen
8 | Stichproben Mengen mit Herkunft | Hauptmengen stichprobenweise nachmessen und die Herkunft je Menge nachvollziehen: Plan, Index, Ort im Plan. Erfassen im Blatt «Stichproben Mengen».
9 | Offene Mengen | Positionen ohne belegte Menge sind als offen gekennzeichnet und nicht mit Schätzwerten gefüllt. Wer liefert die Menge bis wann?
10 | Einheiten und Grössenordnung | Einheit je Position passend (m², m³, m, Stück, pauschal). Grössenordnungen plausibel im Vergleich mit Plänen und ähnlichen Projekten.
D | Datei und Abgabe
11 | Import im Büroprogramm | CRBX-Datei im Büroprogramm geöffnet bzw. importiert. Positionen, Texte, Mengen und Einheiten vollständig übernommen. Ausdruck stichprobenweise mit dem Entwurf verglichen.
12 | Klärungsfragen | Offene Fragen an Bauherrschaft, Fachplanung oder Unternehmer gesammelt, mit Wer und Bis wann (z. B. in der Pendenzenliste).
Stand der Prüfung
Entscheid und Freigabe
Entscheid
Begründung, Auflagen
Name der Fachperson
Datum
Visum
Entscheid aus der Liste wählen: freigegeben, freigegeben mit Korrekturen oder überarbeiten.

## Planstand
Planstand
Vorlage von FrontierX für Architekten – architekten.frontierx.ch · Stand 28.09.2026
Alle Pläne, die für dieses Gewerk gelten. Vergleichen Sie den gültigen Index mit dem Index, den der Entwurf nennt.
Plan-Nr. | Bezeichnung | Massstab | Index | Datum Index | Im Entwurf verwendet (Index) | Stimmt überein | Bemerkung

## Stichproben Mengen
Stichproben Mengen
Vorlage von FrontierX für Architekten – architekten.frontierx.ch · Stand 28.09.2026
Hauptmengen nachmessen. Die Abweichung rechnet das Blatt selbst; liegt sie über Ihrer Toleranz, wird die Zeile rot.
| Toleranz | 5% | Startwert, legen Sie Ihre eigene Toleranz fest.
Nr. | Pos.-Nr. im Entwurf | Kurzbeschrieb | Einheit | Menge Entwurf | Herkunft laut Entwurf (Plan, Index, Ort im Plan) | Menge nachgemessen | Abweichung | Beurteilung | Bemerkung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Auswertung

## Anleitung
So nutzen Sie das Prüfprotokoll
Vorlage von FrontierX für Architekten – architekten.frontierx.ch · Stand 28.09.2026
Wofür
Ein KI-Agent kann einen Devis-Entwurf schreiben. Ein Entwurf ist aber kein Devis: Bevor er an Unternehmer geht, prüft und gibt ihn eine namentlich genannte Fachperson Ihres Büros frei. Dieses Protokoll hält fest, was geprüft wurde, was korrigiert wurde und wer freigegeben hat.
Ablauf
1 | Kopf ausfüllen: Projekt, Gewerk, Datei und Version des Entwurfs, Katalogjahr, wer prüft.
2 | Blatt «Planstand»: alle Pläne für dieses Gewerk mit gültigem Index eintragen und mit dem Index vergleichen, den der Entwurf nennt.
3 | Prüfpunkte 1 bis 12 der Reihe nach beurteilen: in Ordnung, korrigiert, offen oder entfällt. Korrekturen kurz in der Spalte «Bemerkung, Korrektur» festhalten.
4 | Blatt «Stichproben Mengen»: Hauptmengen nachmessen. Beginnen Sie mit den Positionen, die den grössten Teil der Kosten ausmachen. Die Abweichung rechnet das Blatt; die Toleranz legen Sie oben selbst fest.
5 | Import prüfen: die CRBX-Datei in Ihrem Büroprogramm öffnen und einen Ausdruck stichprobenweise mit dem Entwurf vergleichen.
6 | Entscheid wählen, mit Name, Datum und Visum. Bleiben Punkte offen, ist «freigegeben» nicht die richtige Wahl.
Gut zu wissen
Ein guter Entwurf nennt zu jeder Menge ihre Herkunft (Plan, Index, Ort im Plan) und markiert jede Annahme. Fehlt die Herkunft, prüfen Sie diese Menge besonders.
Das Protokoll enthält keine NPK-Positionstexte und keine Normtexte. Massgebend sind der NPK-Katalog und die Normen, die Ihr Büro lizenziert hat.
Passend dazu
Wie man einen KI-Devis-Entwurf prüft, erklären wir unter architekten.frontierx.ch/wissen/ki-devis-entwurf-pruefen/.
Diese Vorlage dürfen Sie in Ihrem Büro frei verwenden und anpassen. Vorlage von FrontierX für Architekten – architekten.frontierx.ch · Stand 28.09.2026.